## Okul
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (Adam) | Efor(gün) | Günlük Tutar | Maliyet
1 | Analiz | Frontend | Anasayfa Modülü | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut anasayfa modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 1 | 300 | 900
2 | Analiz | Frontend | Dünya Haber Modülü | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut dünya haber modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 1 | 300 | 900
3 | Analiz | Frontend | Türkiye Haber Modülü | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut türkiye haber modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 1 | 300 | 900
4 | Analiz | Frontend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut haftalık kamp yerleri modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 1 | 300 | 900
5 | Analiz | Frontend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut bisiklet tur rotası modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 1 | 300 | 900
6 | Analiz | Frontend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut bunları biliyor musunuz modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 3 | 1 | 300 | 900
7 | Analiz | Backend | Tüm Modüller | Arayüz ve İçerik Analizi | Mevcut modüllerin Backend altyapısına başlanacak. | 3 | 1 | 300 | 900
8 | Geliştirme | Frontend | Anasayfa Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Anasayfa modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
9 | Geliştirme | Frontend | Anasayfa Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Anasayfa modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
10 | Geliştirme | Frontend | Anasayfa Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Anasayfa modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
11 | Geliştirme | Backend | Anasayfa Modülü | Backend Geliştirmesi | Anasayfa modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
12 | Geliştirme | Backend | Anasayfa Modülü | Backend Geliştirmesi | Anasayfa modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
13 | Geliştirme | Backend | Anasayfa Modülü | Backend Geliştirmesi | Anasayfa modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
14 | Geliştirme | Backend | Anasayfa Modülü | Backend Geliştirmesi | Anasayfa modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
15 | Geliştirme | Frontend | Dünya Haber Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Dünya haber modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
16 | Geliştirme | Frontend | Dünya Haber Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Dünya haber modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
17 | Geliştirme | Frontend | Dünya Haber Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Dünya haber modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
18 | Geliştirme | Backend | Dünya Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Dünya haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
19 | Geliştirme | Backend | Dünya Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Dünya haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
20 | Geliştirme | Backend | Dünya Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Dünya haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
21 | Geliştirme | Backend | Dünya Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Dünya haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
22 | Geliştirme | Frontend | Türkiye Haber Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
23 | Geliştirme | Frontend | Türkiye Haber Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
24 | Geliştirme | Frontend | Türkiye Haber Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
25 | Geliştirme | Backend | Türkiye Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
26 | Geliştirme | Backend | Türkiye Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
27 | Geliştirme | Backend | Türkiye Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
28 | Geliştirme | Backend | Türkiye Haber Modülü | Backend Geliştirmesi | Türkiye haber modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
29 | Geliştirme | Frontend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
30 | Geliştirme | Frontend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
31 | Geliştirme | Frontend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
32 | Geliştirme | Backend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Backend Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
33 | Geliştirme | Backend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Backend Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
34 | Geliştirme | Backend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Backend Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
35 | Geliştirme | Backend | Haftalık Kamp Yerleri Modülü | Backend Geliştirmesi | Kamp yerleri modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
36 | Geliştirme | Frontend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
37 | Geliştirme | Frontend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
38 | Geliştirme | Frontend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
39 | Geliştirme | Backend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Backend Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün Backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
40 | Geliştirme | Backend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Backend Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün Backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
41 | Geliştirme | Backend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Backend Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün Backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
42 | Geliştirme | Backend | Bisiklet Tur Rotası Modülü | Backend Geliştirmesi | Bisiklet tur rotası modülünün Backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
43 | Geliştirme | Frontend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
44 | Geliştirme | Frontend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
45 | Geliştirme | Frontend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Arayüz Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün arayüz geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
46 | Geliştirme | Backend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Backend Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
47 | Geliştirme | Backend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Backend Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
48 | Geliştirme | Backend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Backend Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
49 | Geliştirme | Backend | Bunları Biliyor Musunuz Modülü | Backend Geliştirmesi | Bunları biliyor musunuz modülünün backend geliştirmesi yapılacak. | 3 | 1 | 300 | 900
50 | Test | Tünmü | Tümü | Test | Tüm modüllerin test işlemi gerçekleştirilecek | 3 | 7 | 300 | 6300
[8 empty] | Toplam | TRY 44.100,00

## Muhasebe
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut WEB sitesi | Arayüz analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 3 | 400 | 2400
2 | Analiz | Backend | Mevcut WEB sitesi | İçerik analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 2 | 600 | 2400
3 | Analiz | DB | Mevcut WEB sitesi | Veri tabanı analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 400 | 800
4 | Analiz | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Arayüz analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 3 | 400 | 3600
5 | Analiz | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | İçerik analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 600 | 2400
6 | Analiz | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Veri tabanı analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 400 | 1600
7 | Analiz | Tümü | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 3 | 3 | 600 | 5400
8 | Tasarım | Tasarım | Tümü | Mock-up hazırlama | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm ekranlar için mock-up çalışması yapılacak. | 3 | 2 | 400 | 2400
9 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
10 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
11 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
12 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
13 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
14 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
15 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
16 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
17 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
18 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
19 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 3 | 3 | 600 | 5400
20 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
21 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
22 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
23 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
24 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
25 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
26 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
27 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
28 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
29 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
30 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
31 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
32 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
33 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 3 | 4 | 400 | 4800
34 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
35 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
36 | Test | Tümü | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 3 | 7 | 400 | 8400
97
[8 empty] | Toplam tutar | 101200